## Feuil1
id | TYPE DE NC CFA (tirage de cable ) | Date de création | Date de modification | Date prévue de réalisation | Description NC | Correction & AC | Criticité | durée de réalisation | id | TYPE DE NC CFA ( tubage ) | Elément à verifier | Date de création | Date prévue de réalisation | Description NC | Correction & AC | Criticité | durée de réalisation
1 | Cheminement du câble (conforme au plan) / Vérification des passages de câbles | 29/10/2025 11:25:59 | 2025-10-29 11:25:59 | 2025-11-07 | Manque des recettes F.O et Cat7, et le dossier technique TQC | Fournir les documents | Élevée | 204.5669 | 1 | Tubage dans les voiles en béton | Marque des tubes (Isogris/Tube orange) | 29/10/2025 11:25:59 | 2025-11-07 | Manque des recettes F.O et Cat7, et le dossier technique TQC | Fournir les documents | Élevée | 204.5669
2 | Cable (Marque, Type, Etat) | 29/10/2025 11:25:59 | 2025-11-04 15:39:59 | 2025-11-07 | Manque des recettes F.O et Cat7, et le dossier technique TQC | Fournir les documents | Élevée | 204.5669 |  |  | Cotations des foyers par rapport au murs | 29/10/2025 11:25:59 | 2025-11-07 | Manque des recettes F.O et Cat7, et le dossier technique TQC | Fournir les documents | Élevée | 204.5669
3 | Disponibilité des documents (listes de câbles) | 29/10/2025 11:25:59 | 2025-11-04 15:40:07 | 2025-11-07 | Manque des recettes F.O et Cat7, et le dossier technique TQC | Fournir les documents | Élevée | 204.5669 |  |  | Altimétrie des foyers par rapport au Sol | 29/10/2025 11:25:59 | 2025-11-07 | Manque des recettes F.O et Cat7, et le dossier technique TQC | Fournir les documents | Élevée | 204.5669
4 | Disponibilité de matériel (tourets, galets, elc.) | 29/10/2025 11:19:24 | 2025-10-29 11:19:24 | 2025-10-07 | Manque des recettes, porte documents et plan TQC | Entamer la mise en service et fournir les documents | Faible | 539.3233 |  |  | Diamètre de tubage | 29/10/2025 11:19:24 | 2025-10-07 | Manque des recettes, porte documents et plan TQC | Entamer la mise en service et fournir les documents | Faible | 539.3233
5 | Cables tres suivant specications eft istes de cable | 29/10/2025 11:19:24 | 2025-10-30 14:25:13 | 2025-10-07 | Manque des recettes, porte documents et plan TQC | Entamer la mise en service et fournir les documents | Moyenne | 539.3233 | 2 | Tubage dans les murs en maconnerie | Marque des tubes (Isogris/Tube orange) | 29/10/2025 11:19:24 | 2025-10-07 | Manque des recettes, porte documents et plan TQC | Entamer la mise en service et fournir les documents | Moyenne | 539.3233
6 | Conformité des rayons de courbure | 29/10/2025 11:19:24 | 2025-10-29 16:37:59 | 2025-10-07 | Manque des recettes, porte documents et plan TQC | Entamer la mise en service et fournir les documents | Critique | 539.3233 |  |  | Cotations des foyers par rapport au murs | 29/10/2025 11:19:24 | 2025-10-07 | Manque des recettes, porte documents et plan TQC | Entamer la mise en service et fournir les documents | Critique | 539.3233
7 | Fixation & rangement des cables dans les caniveaux | 29/10/2025 11:32:53 | 2025-11-04 15:39:45 | 2025-11-14 | Manque du dossier technique à jour. Quelque départs sont dégradés | Fournir le dossier technique à jour et traiter les dégradations | Moyenne | 372.4519 |  |  | Altimétrie des foyers par rapport au Sol | 29/10/2025 11:32:53 | 2025-11-14 | Manque du dossier technique à jour. Quelque départs sont dégradés | Fournir le dossier technique à jour et traiter les dégradations | Moyenne | 372.4519
8 | Attaches de cables conforme aux spécifications | 29/10/2025 11:32:53 | 2025-11-04 15:39:35 | 2025-11-14 | Manque du dossier technique à jour. Quelque départs sont dégradés | Fournir le dossier technique à jour et traiter les dégradations | Moyenne | 372.4519 |  |  | Diamètre de tubage | 29/10/2025 11:32:53 | 2025-11-14 | Manque du dossier technique à jour. Quelque départs sont dégradés | Fournir le dossier technique à jour et traiter les dégradations | Moyenne | 372.4519
9 | Repérage / Identification des câbles | 29/10/2025 11:32:53 | 2025-10-29 11:32:53 | 2025-11-14 | Manque du dossier technique à jour. Quelque départs sont dégradés | Fournir le dossier technique à jour et traiter les dégradations | Moyenne | 372.4519 | 3 | Tubage dans les cloisons en vitre/BA13 | Marque des tubes (Isogris/Tube orange) | 29/10/2025 11:32:53 | 2025-11-14 | Manque du dossier technique à jour. Quelque départs sont dégradés | Fournir le dossier technique à jour et traiter les dégradations | Moyenne | 372.4519
10 | Mesure de la longueur tirée | 15/08/2025 14:43:02 | 2025-09-15 09:54:07 | 2025-08-18 | Camera N17-TOU-CDI3 non affiché | changement du pleug de camera | Moyenne | 57.2828 |  |  | Cotations des foyers par rapport au murs | 15/08/2025 14:43:02 | 2025-08-18 | Camera N17-TOU-CDI3 non affiché | changement du pleug de camera | Moyenne | 57.2828
11 | Verticabon de la gaine des câbles | 15/08/2025 14:43:02 | 2025-08-15 14:43:02 | 2025-08-18 | Camera N17-TOU-CDI3 non affiché | changement du pleug de camera | Moyenne | 57.2828 |  |  | Altimétrie des foyers par rapport au Sol | 15/08/2025 14:43:02 | 2025-08-18 | Camera N17-TOU-CDI3 non affiché | changement du pleug de camera | Moyenne | 57.2828
12 | Rebouchage et finition | 13/08/2025 10:09:37 | 2025-08-13 10:09:37 | 2025-08-16 | Des coupure sur l'enregistrement du camera N02-TOU-CDI7 | reconfiguration du camera | Faible | 61.8397 |  |  | Diamètre de tubage | 13/08/2025 10:09:37 | 2025-08-16 | Des coupure sur l'enregistrement du camera N02-TOU-CDI7 | reconfiguration du camera | Faible | 61.8397
13 | Section de câble | 13/08/2025 10:09:37 | 2025-09-15 10:08:39 | 2025-08-16 | Des coupure sur l'enregistrement du camera N02-TOU-CDI7 | reconfiguration du camera | Moyenne | 61.8397 | 3 | Tubage dans le sol (boites au sol) | Marque des tubes (Isogris/Tube orange) | 13/08/2025 10:09:37 | 2025-08-16 | Des coupure sur l'enregistrement du camera N02-TOU-CDI7 | reconfiguration du camera | Élevée | 61.8397
[11 empty] | Cotations des foyers par rapport au murs | 13/08/2025 10:09:38 | 2025-08-17 | Des coupure sur l'enregistrement du camera N02-TOU-CDI8 | reconfiguration du camera | Moyenne | 85.8394
[11 empty] | Altimétrie des foyers par rapport au Sol | 13/08/2025 10:09:39 | 2025-08-18 | Des coupure sur l'enregistrement du camera N02-TOU-CDI9 | reconfiguration du camera | Élevée | 109.8392
[11 empty] | Diamètre de tubage | 13/08/2025 10:09:40 | 2025-08-19 | Des coupure sur l'enregistrement du camera N02-TOU-CDI10 | reconfiguration du camera | Élevée | 133.8389